## ESTIMATION (Complex Level)
ERP System WBS Detailed Estimation
Coding effort unit: person.days
No | Requirement List |  |  |  | Complex Level | Coding Effort | %Reuse | TOTAL CODING EFFORT | Note
| Code | Name (Module / Group) | Name (Task) | Description / Detail Work
1 | 001 | I. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
2 | 002 | 1. Kế toán tiền mặt, tiền ngân hàng
3 | 003 |  | Danh mục tài khoản tiền mặt / ngân hàng | CRUD tài khoản tiền mặt và tài khoản ngân hàng; Tìm kiếm, phân loại | Simple | 2 |  | 2
4 | 004 |  | Phiếu thu tiền mặt | Tạo, sửa, xóa phiếu thu; Workflow phê duyệt; In phiếu thu | Medium | 4 |  | 4
5 | 005 |  | Phiếu chi tiền mặt | Tạo, sửa, xóa phiếu chi; Workflow phê duyệt; In phiếu chi | Medium | 4 |  | 4
6 | 006 |  | Giấy báo nợ / báo có ngân hàng | Nhập giấy báo nợ/có; Đối chiếu với sổ sách; Liên kết tài khoản ngân hàng | Medium | 3 |  | 3
7 | 007 |  | Đối chiếu số dư tài khoản ngân hàng | So sánh số dư sổ sách vs sao kê ngân hàng; Ghi chú chênh lệch | Medium | 3 |  | 3
8 | 008 |  | Sổ quỹ tiền mặt | Xem, lọc, xuất sổ quỹ tiền mặt theo kỳ; Xuất Excel/PDF | Simple | 2 |  | 2
9 | 009 |  | Sổ tiền gửi ngân hàng | Xem, lọc, xuất sổ tiền gửi theo tài khoản ngân hàng, kỳ | Simple | 2 |  | 2
10 | 010 |  | Báo cáo tồn quỹ & số dư ngân hàng | Báo cáo tổng hợp tồn quỹ theo ngày/tháng/năm; Xuất Excel/PDF | Simple | 2 |  | 2
11 | 011 | 2. Kế toán mua hàng
12 | 012 |  | Hóa đơn mua hàng (AP Invoice) | CRUD hóa đơn mua; Liên kết PO/phiếu nhập kho; Phê duyệt; Hạch toán tự động | Complex | 5 |  | 5
13 | 013 |  | Phân bổ chi phí mua hàng | Phân bổ chi phí vận chuyển, thuế nhập khẩu vào giá vốn hàng hóa | Medium | 3 |  | 3
14 | 014 |  | Ghi nhận công nợ phải trả NCC | Tự động cập nhật công nợ từ hóa đơn mua; Theo dõi hạn thanh toán | Medium | 3 |  | 3
15 | 015 |  | Báo cáo mua hàng theo kỳ / NCC / hàng hóa | Tổng hợp giá trị mua theo kỳ, NCC, mặt hàng; Xuất Excel | Medium | 3 |  | 3
16 | 016 |  | Báo cáo công nợ phải trả NCC | Chi tiết công nợ; Phân tích tuổi nợ (aging report) | Medium | 3 |  | 3
17 | 017 | 3. Kế toán bán hàng
18 | 018 |  | Hóa đơn bán hàng (AR Invoice) | CRUD hóa đơn bán; Liên kết đơn hàng/phiếu xuất kho; Phê duyệt; In hóa đơn | Complex | 5 |  | 5
19 | 019 |  | Hóa đơn điều chỉnh / thay thế | Tạo hóa đơn điều chỉnh giảm/tăng; Liên kết hóa đơn gốc | Medium | 3 |  | 3
20 | 020 |  | Ghi nhận công nợ phải thu KH | Tự động cập nhật công nợ từ hóa đơn bán; Theo dõi hạn thanh toán | Medium | 3 |  | 3
21 | 021 |  | Báo cáo doanh thu bán hàng | Tổng hợp doanh thu theo kỳ, KH, sản phẩm; Xuất Excel | Medium | 3 |  | 3
22 | 022 |  | Báo cáo công nợ phải thu KH | Chi tiết công nợ; Phân tích tuổi nợ (aging report) | Medium | 3 |  | 3
23 | 023 | 4. Kế toán công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng
24 | 024 |  | Theo dõi công nợ phải thu theo KH / HĐ | Xem chi tiết công nợ, lịch sử phát sinh, số dư còn lại | Medium | 3 |  | 3
25 | 025 |  | Theo dõi công nợ phải trả theo NCC / HĐ | Xem chi tiết công nợ, lịch sử phát sinh, số dư còn lại | Medium | 3 |  | 3
26 | 026 |  | Phiếu tạm ứng | CRUD phiếu tạm ứng; Workflow phê duyệt; In phiếu | Medium | 4 |  | 4
27 | 027 |  | Phiếu hoàn ứng / thanh toán tạm ứng | Tạo phiếu hoàn ứng; Liên kết phiếu tạm ứng gốc; Tính hoàn lại/hoàn thêm | Medium | 3 |  | 3
28 | 028 |  | Bù trừ công nợ phải thu - phải trả | Bù trừ công nợ cùng đối tác; Hạch toán bù trừ | Medium | 3 |  | 3
29 | 029 |  | Đối chiếu công nợ với KH / NCC | Tạo biên bản đối chiếu; In biên bản xác nhận | Simple | 2 |  | 2
30 | 030 |  | Báo cáo tổng hợp / chi tiết công nợ phải thu | Phân tích theo tuổi nợ, KH, kỳ; Xuất Excel | Medium | 3 |  | 3
31 | 031 |  | Báo cáo tổng hợp / chi tiết công nợ phải trả | Phân tích theo tuổi nợ, NCC, kỳ; Xuất Excel | Medium | 3 |  | 3
32 | 032 |  | Báo cáo chi tiết tạm ứng | Danh sách tạm ứng chưa hoàn; Tổng hợp theo nhân viên | Simple | 2 |  | 2
33 | 033 | 5. Kế toán hàng tồn kho
34 | 034 |  | Danh mục hàng hóa / vật tư / thành phẩm | CRUD hàng hóa; Phân loại nhóm/loại; Import từ Excel | Medium | 3 |  | 3
35 | 035 |  | Cấu hình phương pháp tính giá xuất kho | Cấu hình FIFO / bình quân gia quyền theo kỳ hoặc liên hoàn | Medium | 3 |  | 3
36 | 036 |  | Tính giá xuất kho cuối kỳ / theo lô | Tự động tính giá xuất kho theo phương pháp đã cấu hình | Complex | 5 |  | 5
37 | 037 |  | Kiểm kê hàng tồn kho | Tạo phiếu kiểm kê; Nhập số liệu thực tế; So sánh; Điều chỉnh chênh lệch | Medium | 4 |  | 4
38 | 038 |  | Báo cáo nhập - xuất - tồn kho | Tổng hợp NXT theo kỳ, kho, mặt hàng; Xuất Excel/PDF | Medium | 3 |  | 3
39 | 039 |  | Sổ chi tiết hàng tồn kho | Chi tiết phát sinh nhập/xuất từng mặt hàng theo kỳ | Simple | 2 |  | 2
40 | 040 | 6. Kế toán quản lý tài sản cố định (TSCĐ)
41 | 041 |  | Danh mục tài sản cố định | CRUD TSCĐ; Thông tin: mã TS, tên, ngày mua, nguyên giá, bộ phận, vị trí | Medium | 4 |  | 4
42 | 042 |  | Ghi tăng TSCĐ (mua mới / chuyển vào) | Ghi nhận tăng; Liên kết phiếu mua; Tự động hạch toán | Medium | 3 |  | 3
43 | 043 |  | Ghi giảm TSCĐ (thanh lý / chuyển ra) | Ghi nhận giảm; Hạch toán giá trị còn lại; Biên bản thanh lý | Medium | 3 |  | 3
44 | 044 |  | Điều chuyển TSCĐ giữa bộ phận | Tạo phiếu điều chuyển; Cập nhật vị trí/bộ phận sử dụng | Simple | 2 |  | 2
45 | 045 |  | Tính khấu hao TSCĐ tự động hàng tháng | Tự động tính và hạch toán khấu hao theo phương pháp đường thẳng/số dư giảm dần | Complex | 5 |  | 5
46 | 046 |  | Báo cáo bảng khấu hao TSCĐ | Bảng khấu hao tổng hợp và chi tiết theo kỳ/năm | Medium | 3 |  | 3
47 | 047 |  | Báo cáo biến động TSCĐ | Tổng hợp tăng/giảm TSCĐ trong kỳ; Sổ chi tiết TSCĐ | Simple | 2 |  | 2
48 | 048 | 7. Kế toán thuế
49 | 049 |  | Quản lý hóa đơn VAT đầu vào | CRUD hóa đơn VAT đầu vào; Kiểm tra hợp lệ; Liên kết phiếu mua | Medium | 3 |  | 3
50 | 050 |  | Quản lý hóa đơn VAT đầu ra | CRUD hóa đơn VAT đầu ra; Phát hành/liên kết hóa đơn điện tử | Medium | 3 |  | 3
51 | 051 |  | Bảng kê hóa đơn đầu vào (Mẫu 01-2/GTGT) | Tổng hợp tự động từ hóa đơn đầu vào theo kỳ khai thuế | Medium | 3 |  | 3
52 | 052 |  | Bảng kê hóa đơn đầu ra (Mẫu 01-1/GTGT) | Tổng hợp tự động từ hóa đơn đầu ra theo kỳ khai thuế | Medium | 3 |  | 3
53 | 053 |  | Tờ khai thuế GTGT (Mẫu 01/GTGT) | Tự động tính thuế phải nộp; Xuất file XML nộp cơ quan thuế | Complex | 5 |  | 5
54 | 054 |  | Theo dõi thuế TNCN nhân viên | Khai báo thu nhập, giảm trừ; Tính thuế TNCN; Bảng quyết toán | Complex | 5 |  | 5
55 | 055 |  | Báo cáo thuế tổng hợp | Báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN theo kỳ; Xuất Excel | Simple | 2 |  | 2
56 | 056 | 8. Kế toán tính giá thành, cập nhật định mức
57 | 057 |  | Danh mục định mức NVL (BOM) | CRUD BOM theo sản phẩm; Cập nhật định mức tiêu hao NVL | Medium | 4 |  | 4
58 | 058 |  | Cập nhật định mức chi phí sản xuất | Cập nhật định mức nhân công, chi phí chung theo sản phẩm/lệnh SX | Medium | 3 |  | 3
59 | 059 |  | Tập hợp chi phí sản xuất trong kỳ | Tổng hợp chi phí NVL, nhân công, chi phí chung theo lệnh SX | Complex | 5 |  | 5
60 | 060 |  | Tính giá thành sản phẩm / đơn hàng | Tính giá thành theo lệnh SX hoặc theo kỳ; Phân bổ chi phí | Complex | 6 |  | 6
61 | 061 |  | Báo cáo giá thành theo lệnh SX / đơn hàng | So sánh chi phí thực tế vs định mức; Phân tích chênh lệch | Medium | 3 |  | 3
62 | 062 |  | Báo cáo phân tích giá thành tổng hợp | Tổng hợp giá thành theo kỳ, sản phẩm, đơn hàng | Medium | 3 |  | 3
63 | 063 | 9. Kế toán Tổng hợp
64 | 064 |  | Hệ thống tài khoản kế toán (CoA) | Quản lý danh mục tài khoản; CRUD tài khoản; Khóa/mở tài khoản | Medium | 3 |  | 3
65 | 065 |  | Bút toán định khoản tổng hợp / điều chỉnh | CRUD bút toán thủ công; Đảo bút toán; Phê duyệt | Medium | 3 |  | 3
66 | 066 |  | Kết chuyển cuối kỳ tự động | Tự động kết chuyển doanh thu, chi phí sang TK kết quả kinh doanh | Complex | 4 |  | 4
67 | 067 |  | Sổ cái tài khoản | Xem, lọc, in sổ cái chi tiết theo từng tài khoản | Simple | 2 |  | 2
68 | 068 |  | Bảng cân đối số phát sinh | Tổng hợp số dư đầu kỳ, phát sinh, số dư cuối kỳ tất cả tài khoản | Medium | 3 |  | 3
69 | 069 |  | Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet) | Tự động lập BCĐKT từ số liệu kế toán; Xuất Excel/PDF | Complex | 5 |  | 5
70 | 070 |  | Báo cáo kết quả kinh doanh (P&L) | Tự động lập BC KQKD; Theo tháng/quý/năm; Xuất Excel/PDF | Complex | 5 |  | 5
71 | 071 |  | Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | Tự động lập BCLCTT (phương pháp trực tiếp/gián tiếp) | Complex | 5 |  | 5
72 | 072 |  | Thuyết minh báo cáo tài chính | Các bảng thuyết minh kèm theo BCTC; Xuất PDF | Medium | 3 |  | 3
73 | 073 | V. QUẢN LÝ KINH DOANH
74 | 074 | 1. Cập nhật và Quản lý danh mục khách hàng
75 | 075 |  | CRUD khách hàng | Thêm, sửa, xóa KH; Các trường: mã KH, tên, địa chỉ, MST, liên hệ, phân loại | Simple | 3 |  | 3
76 | 076 |  | Tìm kiếm và lọc danh sách KH | Tìm kiếm theo tên/mã/MST; Lọc theo nhóm/loại/trạng thái | Simple | 2 |  | 2
77 | 077 |  | Phân nhóm / phân loại khách hàng | Quản lý danh mục nhóm KH; Gán KH vào nhóm | Simple | 2 |  | 2
78 | 078 |  | Lịch sử giao dịch theo khách hàng | Xem toàn bộ lịch sử đơn hàng, hợp đồng, thanh toán của KH | Medium | 3 |  | 3
79 | 079 |  | Xuất danh sách khách hàng ra Excel | Xuất toàn bộ hoặc theo bộ lọc; Tùy chọn cột hiển thị | Simple | 1 |  | 1
80 | 080 | 2. Cập nhật và theo dõi Hợp đồng / Đơn hàng
81 | 081 |  | CRUD hợp đồng / đơn hàng bán | Form tạo HĐ/ĐH; Thông tin KH, sản phẩm, SL, giá, ngày giao hàng | Complex | 5 |  | 5
82 | 082 |  | Workflow phê duyệt hợp đồng / đơn hàng | Cấu hình luồng phê duyệt; Thông báo email/notification | Complex | 5 |  | 5
83 | 083 |  | Đính kèm file hợp đồng | Upload, xem, tải file đính kèm HĐ scan/e-contract | Simple | 2 |  | 2
84 | 084 |  | Theo dõi trạng thái hợp đồng / đơn hàng | Nháp / Chờ duyệt / Đã duyệt / Đang TH / Hoàn thành / Hủy | Medium | 3 |  | 3
85 | 085 |  | In / xuất hợp đồng, đơn hàng (PDF) | In theo mẫu chuẩn; Xuất PDF | Simple | 2 |  | 2
86 | 086 |  | Báo cáo tình trạng thực hiện hợp đồng | Tổng hợp theo trạng thái, KH, kỳ; Xuất Excel | Medium | 3 |  | 3
87 | 087 | 3. Cập nhật và theo dõi Lệnh xuất hàng
88 | 088 |  | Tạo lệnh xuất hàng từ đơn hàng / HĐ | Tạo lệnh xuất theo đợt giao; Chọn SP, SL, kho xuất | Medium | 4 |  | 4
89 | 089 |  | Sửa, hủy lệnh xuất hàng | Chỉnh sửa trước khi xuất kho; Hủy lệnh với lý do | Simple | 2 |  | 2
90 | 090 |  | Phê duyệt lệnh xuất hàng | Workflow phê duyệt; Cấu hình người duyệt theo phòng ban | Medium | 3 |  | 3
91 | 091 |  | Liên kết lệnh xuất với phiếu xuất kho | Tự động tạo phiếu xuất kho từ lệnh xuất đã duyệt | Medium | 3 |  | 3
92 | 092 |  | Theo dõi trạng thái / tiến độ lệnh xuất | Đã xuất / Chưa xuất / Xuất một phần; SL lệnh vs thực xuất | Medium | 3 |  | 3
93 | 093 |  | Báo cáo thực hiện lệnh xuất hàng | Tổng hợp theo KH, đơn hàng, kỳ; Phân tích tiến độ giao hàng | Medium | 2 |  | 2
94 | 094 | 4. Theo dõi thực hiện Bán hàng
95 | 095 |  | Dashboard bán hàng tổng quan | KPI doanh thu, số đơn hàng, tỷ lệ hoàn thành; Biểu đồ theo ngày/tháng | Complex | 5 |  | 5
96 | 096 |  | Theo dõi tiến độ giao hàng theo đơn hàng | So sánh SL đặt vs đã giao; Cảnh báo trễ hạn | Medium | 3 |  | 3
97 | 097 |  | Báo cáo doanh số theo kỳ / KH / SP | Tổng hợp doanh số theo nhiều chiều; Xuất Excel | Medium | 3 |  | 3
98 | 098 |  | Báo cáo hiệu suất bán hàng theo NV / khu vực | Phân tích doanh số theo nhân viên kinh doanh, khu vực | Medium | 3 |  | 3
99 | 099 | 5. Theo dõi thanh toán Bán hàng
100 | 100 |  | Ghi nhận thanh toán từ khách hàng | Nhập TT (ngày, tiền, hình thức); Liên kết hóa đơn; Hạch toán | Medium | 3 |  | 3
101 | 101 |  | Theo dõi công nợ theo đơn hàng / HĐ | Tiến độ thanh toán theo lịch; Số đã thu / còn phải thu | Medium | 3 |  | 3
102 | 102 |  | Cấu hình nhắc nợ tự động | Tự động gửi email nhắc thanh toán khi đến / quá hạn | Medium | 3 |  | 3
103 | 103 |  | Báo cáo thanh toán bán hàng | Tổng hợp đã thu / còn phải thu theo KH, đơn hàng, kỳ | Simple | 2 |  | 2
104 | 104 | 6. Đề nghị sản xuất & dự toán NVL theo lệnh SX
105 | 105 |  | CRUD đề nghị sản xuất | Từ đơn hàng KH hoặc kế hoạch SX; Thông tin SP, SL, ngày cần | Medium | 4 |  | 4
106 | 106 |  | Tính toán dự toán NVL theo lệnh SX (MRP) | Tự động tính NVL cần thiết dựa trên BOM và SL sản xuất | Complex | 6 |  | 6
107 | 107 |  | Workflow phê duyệt đề nghị sản xuất | Luồng phê duyệt đề nghị SX; Thông báo người liên quan | Medium | 3 |  | 3
108 | 108 |  | Liên kết đề nghị SX với đề nghị mua hàng NVL | Từ dự toán NVL tự động tạo PR mua hàng | Complex | 4 |  | 4
109 | 109 |  | Báo cáo nhu cầu NVL theo kỳ | Tổng hợp nhu cầu NVL từ các lệnh SX; So sánh với tồn kho | Medium | 3 |  | 3
110 | 110 | VI. QUẢN LÝ MUA HÀNG
111 | 111 | 1. Quản lý thông tin nhà cung cấp
112 | 112 |  | CRUD nhà cung cấp | Thêm, sửa, xóa NCC: mã, tên, địa chỉ, MST, liên hệ, tài khoản ngân hàng | Simple | 3 |  | 3
113 | 113 |  | Phân nhóm / đánh giá nhà cung cấp | Phân loại NCC theo nhóm hàng; Ghi nhận đánh giá chất lượng | Simple | 2 |  | 2
114 | 114 |  | Danh sách NCC được duyệt (AVL) | Quản lý danh sách NCC được phê duyệt theo từng loại hàng hóa | Simple | 2 |  | 2
115 | 115 |  | Lịch sử mua hàng theo NCC | Xem lịch sử đơn hàng, hợp đồng, thanh toán của NCC | Simple | 2 |  | 2
116 | 116 | 2. Cập nhật và theo dõi Đề nghị mua hàng (PR)
117 | 117 |  | CRUD đề nghị mua hàng | Form tạo PR: hàng hóa, SL, đơn vị, ngày cần, bộ phận yêu cầu | Medium | 4 |  | 4
118 | 118 |  | Workflow phê duyệt đề nghị mua hàng | Luồng phê duyệt đa cấp; Thông báo email/notification | Complex | 5 |  | 5
119 | 119 |  | Theo dõi trạng thái PR | Nháp / Chờ duyệt / Đã duyệt / Đang mua / Hoàn thành / Hủy | Simple | 2 |  | 2
120 | 120 |  | Báo cáo PR theo kỳ / bộ phận | Tổng hợp PR theo trạng thái, bộ phận, hàng hóa | Simple | 2 |  | 2
121 | 121 | 3. Cập nhật và theo dõi Đề nghị chào hàng (RFQ)
122 | 122 |  | CRUD yêu cầu chào hàng (RFQ) | Tạo RFQ từ PR; Chọn NCC gửi chào hàng; Thiết lập hạn báo giá | Medium | 4 |  | 4
123 | 123 |  | Gửi RFQ cho nhiều nhà cung cấp | Gửi email RFQ tự động cho danh sách NCC được chọn | Medium | 3 |  | 3
124 | 124 |  | Theo dõi phản hồi báo giá từ NCC | Trạng thái: chờ / đã báo giá / từ chối; Nhắc NCC chưa phản hồi | Medium | 3 |  | 3
125 | 125 |  | Báo cáo RFQ theo kỳ | Tổng hợp RFQ đã gửi, nhận được báo giá, chưa nhận | Simple | 1 |  | 1
126 | 126 | 4. Cập nhật và theo dõi Báo giá từ NCC
127 | 127 |  | Nhập, cập nhật báo giá từ NCC | Nhập giá, điều kiện giao hàng, thời gian giao; Liên kết RFQ | Medium | 3 |  | 3
128 | 128 |  | Bảng so sánh báo giá nhiều NCC | Hiển thị bảng so sánh giá của nhiều NCC cho cùng hàng hóa | Medium | 4 |  | 4
129 | 129 |  | Phê duyệt / chọn báo giá | Đề xuất chọn NCC tốt nhất; Workflow phê duyệt báo giá | Medium | 3 |  | 3
130 | 130 |  | Lịch sử báo giá theo NCC / hàng hóa | Xem lịch sử biến động giá theo NCC và mặt hàng | Simple | 2 |  | 2
131 | 131 | 5. Cập nhật và theo dõi Bảng giá mua, NCC được duyệt
132 | 132 |  | Quản lý bảng giá mua theo NCC / hàng hóa | Thiết lập giá mua hiện hành từng mặt hàng theo NCC; Áp dụng tự động vào PO | Medium | 3 |  | 3
133 | 133 |  | Cập nhật / thay thế bảng giá mua | Cập nhật giá mua mới; Lưu lịch sử thay đổi giá | Simple | 2 |  | 2
134 | 134 |  | Phê duyệt bảng giá mua mới | Workflow phê duyệt trước khi áp dụng bảng giá mới | Medium | 3 |  | 3
135 | 135 |  | Báo cáo biến động giá mua | So sánh giá mua qua các kỳ theo NCC / hàng hóa | Simple | 2 |  | 2
136 | 136 | 6. Quản lý đơn hàng mua (PO)
137 | 137 |  | CRUD đơn hàng mua (PO) | Tạo PO từ PR / báo giá; Thông tin NCC, hàng hóa, giá, điều kiện giao | Complex | 5 |  | 5
138 | 138 |  | Workflow phê duyệt PO | Luồng phê duyệt đa cấp theo giá trị PO; Thông báo người duyệt | Complex | 4 |  | 4
139 | 139 |  | In / gửi PO cho nhà cung cấp | In PO theo mẫu chuẩn; Xuất PDF; Gửi email PO cho NCC | Simple | 2 |  | 2
140 | 140 |  | Theo dõi trạng thái / tiến độ thực hiện PO | So sánh SL đặt vs đã nhận; Cảnh báo PO quá hạn | Medium | 3 |  | 3
141 | 141 |  | Báo cáo đơn hàng mua theo kỳ / NCC / hàng hóa | Tổng hợp theo nhiều chiều; Xuất Excel | Medium | 2 |  | 2
142 | 142 | 7. Quản lý hợp đồng mua
143 | 143 |  | CRUD hợp đồng mua | Form tạo HĐ mua: NCC, hàng hóa, giá trị, điều kiện, thời hạn | Complex | 5 |  | 5
144 | 144 |  | Đính kèm file hợp đồng | Upload và quản lý file scan/PDF hợp đồng | Simple | 1 |  | 1
145 | 145 |  | Workflow phê duyệt hợp đồng mua | Luồng phê duyệt HĐ mua; Thông báo người liên quan | Medium | 3 |  | 3
146 | 146 |  | Theo dõi tiến độ thực hiện HĐ mua | Đã nhận hàng vs kế hoạch; Giá trị đã TT vs tổng HĐ | Medium | 3 |  | 3
147 | 147 |  | Cảnh báo HĐ sắp hết hạn | Tự động cảnh báo khi HĐ sắp hết hạn (cấu hình số ngày trước) | Simple | 2 |  | 2
148 | 148 | 8. Cập nhật và theo dõi Lệnh nhập hàng
149 | 149 |  | Tạo lệnh nhập hàng từ PO / HĐ | Tạo lệnh nhập theo đợt nhận; Chọn hàng hóa, SL, kho nhập | Medium | 3 |  | 3
150 | 150 |  | Theo dõi trạng thái lệnh nhập hàng | Chờ nhận / Đã nhập một phần / Hoàn thành; SL lệnh vs thực nhận | Medium | 3 |  | 3
151 | 151 |  | Liên kết lệnh nhập với phiếu nhập kho | Sau duyệt, tự động tạo phiếu nhập kho nháp | Medium | 3 |  | 3
152 | 152 |  | Báo cáo thực hiện lệnh nhập hàng | Tổng hợp theo NCC, PO, kỳ; Phân tích tiến độ nhận hàng | Simple | 2 |  | 2
153 | 153 | 9. Theo dõi thực hiện mua hàng
154 | 154 |  | Dashboard mua hàng tổng quan | KPI tổng giá trị mua, số PO, tiến độ giao hàng, công nợ NCC | Complex | 5 |  | 5
155 | 155 |  | Báo cáo tiến độ nhận hàng theo PO | So sánh SL đặt vs đã nhận; Phân tích chênh lệch | Medium | 3 |  | 3
156 | 156 |  | Báo cáo mua hàng theo kỳ / NCC / hàng hóa | Tổng hợp giá trị mua theo nhiều chiều; Xuất Excel | Medium | 2 |  | 2
157 | 157 | 10. Cập nhật và theo dõi Đề nghị thanh toán
158 | 158 |  | CRUD đề nghị thanh toán cho NCC | Tạo ĐNTT từ hóa đơn mua / HĐ; NCC, số tiền, hạn TT, ngân hàng | Medium | 4 |  | 4
159 | 159 |  | Workflow phê duyệt ĐNTT | Luồng phê duyệt đa cấp theo giá trị; Thông báo người duyệt | Complex | 4 |  | 4
160 | 160 |  | Liên kết ĐNTT với phiếu chi / ủy nhiệm chi | Sau phê duyệt, tự động tạo phiếu chi hoặc ủy nhiệm chi | Medium | 3 |  | 3
161 | 161 |  | Theo dõi trạng thái ĐNTT | Nháp / Chờ duyệt / Đã duyệt / Đã thanh toán / Hủy | Simple | 2 |  | 2
162 | 162 |  | Báo cáo ĐNTT theo kỳ / NCC | Tổng hợp theo trạng thái, NCC, kỳ; Xuất Excel | Simple | 2 |  | 2
163 | 163 | 11. Hệ thống báo cáo phân tích, quản trị
164 | 164 |  | Báo cáo phân tích chi phí mua hàng | Cơ cấu chi phí mua theo nhóm hàng, NCC, kỳ; Biểu đồ | Complex | 4 |  | 4
165 | 165 |  | Báo cáo so sánh giá mua qua các kỳ | So sánh biến động giá mua; Phát hiện bất thường | Medium | 3 |  | 3
166 | 166 |  | Báo cáo hiệu quả NCC | Thống kê tỷ lệ giao hàng đúng hạn, đúng SL, đúng chất lượng | Medium | 3 |  | 3
167 | 167 |  | Xuất báo cáo tùy chỉnh (Custom Report) | Công cụ tạo báo cáo tùy chỉnh theo yêu cầu người dùng | Complex | 6 |  | 6
168 | 168 | VIII. QUẢN LÝ KHO
169 | 169 | 1. Đề nghị nhập kho
170 | 170 |  | CRUD đề nghị nhập kho | Từ lệnh nhập hàng / SX; Thông tin hàng hóa, SL, kho nhập | Medium | 3 |  | 3
171 | 171 |  | Workflow phê duyệt đề nghị nhập kho | Luồng phê duyệt; Thông báo thủ kho | Medium | 3 |  | 3
172 | 172 |  | Theo dõi trạng thái đề nghị nhập kho | Chờ duyệt / Đã duyệt / Đã nhập kho | Simple | 1 |  | 1
173 | 173 | 2. Đề nghị xuất kho
174 | 174 |  | CRUD đề nghị xuất kho | Từ lệnh xuất hàng / SX; Thông tin hàng hóa, SL, kho xuất | Medium | 3 |  | 3
175 | 175 |  | Workflow phê duyệt đề nghị xuất kho | Luồng phê duyệt; Kiểm tra tồn kho trước khi duyệt | Medium | 3 |  | 3
176 | 176 |  | Theo dõi trạng thái đề nghị xuất kho | Chờ duyệt / Đã duyệt / Đã xuất kho | Simple | 1 |  | 1
177 | 177 | 3. Phiếu nhập kho
178 | 178 |  | CRUD phiếu nhập kho | Form nhập kho: hàng hóa, SL, đơn vị, kho, số lô, hạn sử dụng | Medium | 4 |  | 4
179 | 179 |  | Xác nhận nhập kho (cập nhật tồn kho) | Xác nhận phiếu nhập; Tự động cộng tồn kho; Hạch toán kế toán | Medium | 3 |  | 3
180 | 180 |  | In phiếu nhập kho | In theo mẫu chuẩn; Xuất PDF | Simple | 1 |  | 1
181 | 181 |  | Quản lý nhập kho theo lô / serial number | Gán số lô, ngày SX, hạn sử dụng; Theo dõi tồn theo lô | Complex | 5 |  | 5
182 | 182 | 4. Phiếu xuất kho
183 | 183 |  | CRUD phiếu xuất kho | Form xuất kho: hàng hóa, SL, kho, mục đích xuất, bộ phận nhận | Medium | 4 |  | 4
184 | 184 |  | Xác nhận xuất kho (cập nhật tồn kho) | Xác nhận phiếu xuất; Tự động trừ tồn kho; Hạch toán kế toán | Medium | 3 |  | 3
185 | 185 |  | In phiếu xuất kho | In theo mẫu chuẩn; Xuất PDF | Simple | 1 |  | 1
186 | 186 |  | Cảnh báo thiếu hàng khi xuất kho | Cảnh báo khi SL xuất > tồn kho hiện tại; Không cho xuất quá tồn | Simple | 2 |  | 2
187 | 187 | 5. Phiếu xuất điều chuyển kho
188 | 188 |  | CRUD phiếu xuất điều chuyển giữa kho | Chọn kho nguồn, kho đích; Hàng hóa, SL điều chuyển | Medium | 3 |  | 3
189 | 189 |  | Phê duyệt lệnh điều chuyển | Workflow phê duyệt; Thông báo thủ kho 2 bên | Medium | 2 |  | 2
190 | 190 |  | Xác nhận nhận hàng tại kho đích | Thủ kho đích xác nhận; Cập nhật tồn kho 2 kho đồng thời | Medium | 3 |  | 3
191 | 191 |  | In phiếu xuất điều chuyển | In theo mẫu; Xuất PDF | Simple | 1 |  | 1
192 | 192 |  | Theo dõi trạng thái điều chuyển | Đang vận chuyển / Đã nhận hàng; Lịch sử điều chuyển | Simple | 2 |  | 2
193 | 193 | 6. Phiếu kiểm kê
194 | 194 |  | Tạo phiếu kiểm kê kho | Tạo phiếu cho kho/nhóm hàng; Khóa nhập xuất trong khi kiểm kê | Medium | 3 |  | 3
195 | 195 |  | Nhập số liệu kiểm kê thực tế | Nhập SL thực đếm từng mặt hàng; Hỗ trợ import từ Excel | Medium | 3 |  | 3
196 | 196 |  | So sánh tồn kho hệ thống vs thực tế | Tự động tính chênh lệch (thừa/thiếu) từng mặt hàng | Medium | 3 |  | 3
197 | 197 |  | Duyệt biên bản kiểm kê | Phê duyệt kết quả kiểm kê; Ghi nhận lý do chênh lệch | Medium | 2 |  | 2
198 | 198 |  | Điều chỉnh tồn kho theo kết quả kiểm kê | Tự động tạo phiếu điều chỉnh tồn kho sau duyệt; Hạch toán | Medium | 3 |  | 3
199 | 199 |  | In biên bản kiểm kê | In biên bản theo mẫu; Xuất PDF | Simple | 1 |  | 1
200 | 200 | 7. Báo cáo phân hệ kho
201 | 201 |  | Báo cáo nhập - xuất - tồn kho tổng hợp | Tổng hợp NXT theo kho, nhóm hàng, kỳ; Xuất Excel/PDF | Medium | 3 |  | 3
202 | 202 |  | Báo cáo nhập - xuất - tồn kho chi tiết | Chi tiết từng phiếu nhập/xuất theo mặt hàng, kho; Tồn từng ngày | Medium | 3 |  | 3
203 | 203 |  | Báo cáo tồn kho hiện tại | Tồn kho tức thời theo kho, nhóm, mặt hàng; Cảnh báo min/max | Medium | 3 |  | 3
204 | 204 |  | Báo cáo kiểm kê kho | Kết quả kiểm kê theo kỳ; Lịch sử chênh lệch điều chỉnh | Simple | 2 |  | 2
205 | 205 |  | Báo cáo hàng chậm luân chuyển / hết hạn | Hàng không phát sinh trong X ngày; Hàng sắp hết hạn sử dụng | Medium | 3 |  | 3
512

## ESTIMATION SUMMARY
ERP System WBS Estimation Summary
No | Work Content | Effort (person.days) | Man.months (1mm=22days) | Unit Cost (VND/mm) | Total Cost (VND)
1 | I. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN | 205 | 9.32
2 | 1. Kế toán tiền mặt, tiền ngân hàng | 22 | 1.00
3 | 2. Kế toán mua hàng | 17 | 0.77
4 | 3. Kế toán bán hàng | 17 | 0.77
5 | 4. Kế toán công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng | 26 | 1.18
6 | 5. Kế toán hàng tồn kho | 20 | 0.91
7 | 6. Kế toán quản lý tài sản cố định (TSCĐ) | 22 | 1.00
8 | 7. Kế toán thuế | 24 | 1.09
9 | 8. Kế toán tính giá thành, cập nhật định mức | 24 | 1.09
10 | 9. Kế toán Tổng hợp | 33 | 1.50
11 | V. QUẢN LÝ KINH DOANH | 93 | 4.23
12 | 1. Cập nhật và Quản lý danh mục khách hàng | 11 | 0.50
13 | 2. Cập nhật và theo dõi Hợp đồng / Đơn hàng | 20 | 0.91
14 | 3. Cập nhật và theo dõi Lệnh xuất hàng | 17 | 0.77
15 | 4. Theo dõi thực hiện Bán hàng | 14 | 0.64
16 | 5. Theo dõi thanh toán Bán hàng | 11 | 0.50
17 | 6. Đề nghị sản xuất & dự toán NVL theo lệnh SX | 20 | 0.91
18 | VI. QUẢN LÝ MUA HÀNG | 137 | 6.23
19 | 1. Quản lý thông tin nhà cung cấp | 9 | 0.41
20 | 2. Cập nhật và theo dõi Đề nghị mua hàng (PR) | 13 | 0.59
21 | 3. Cập nhật và theo dõi Đề nghị chào hàng (RFQ) | 11 | 0.50
22 | 4. Cập nhật và theo dõi Báo giá từ NCC | 12 | 0.55
23 | 5. Cập nhật và theo dõi Bảng giá mua, NCC được duyệt | 10 | 0.45
24 | 6. Quản lý đơn hàng mua (PO) | 16 | 0.73
25 | 7. Quản lý hợp đồng mua | 14 | 0.64
26 | 8. Cập nhật và theo dõi Lệnh nhập hàng | 11 | 0.50
27 | 9. Theo dõi thực hiện mua hàng | 10 | 0.45
28 | 10. Cập nhật và theo dõi Đề nghị thanh toán | 15 | 0.68
29 | 11. Hệ thống báo cáo phân tích, quản trị | 16 | 0.73
30 | VIII. QUẢN LÝ KHO | 77 | 3.50
31 | 1. Đề nghị nhập kho | 7 | 0.32
32 | 2. Đề nghị xuất kho | 7 | 0.32
33 | 3. Phiếu nhập kho | 13 | 0.59
34 | 4. Phiếu xuất kho | 10 | 0.45
35 | 5. Phiếu xuất điều chuyển kho | 11 | 0.50
36 | 6. Phiếu kiểm kê | 15 | 0.68
37 | 7. Báo cáo phân hệ kho | 14 | 0.64
| TOTAL CODING EFFORT | 512 | 23.27

## GUIDELINE
Estimation Guideline
Complex Level | Criteria / Description
Very Simple | ~ Static content < 1 trang A4 hoặc hiển thị single data < 5 items
Simple | Chức năng xử lý view data < 10 items. Ví dụ: danh mục CRUD đơn giản, in báo cáo tĩnh
Medium | Chức năng xử lý input/update/delete hoặc search simple < 10 items. Ví dụ: form nhập liệu, báo cáo tổng hợp đơn giản
Complex | Chức năng view/input/update/delete, search advance, có table/chart phức tạp. Ví dụ: workflow phê duyệt, dashboard KPI, báo cáo phân tích
Very Complex | Chức năng có nghiệp vụ phức tạp, tổng hợp nhiều data, tích hợp ngoài. Ví dụ: MRP, tính giá thành, báo cáo tài chính tự động